## ИЮЛЬ
График отключения оборудования, ТП, ВЛ (КЛ), находящихся на балансово-эксплуатационном обслуживании ООО "ОЭС"
на июнь 2023 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование оборудования, ТП, ВЛ (КЛ) | Вид работ | Плановый срок выполенния работ |  | Сведения о потребителях, подлежащих плановому отключению | Примечание
|  |  | начало | окончание
Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций 6-10 кВ
1 | КТП-58Н | Техническое обслуживание | 19.06.2023 8:30 | 19.06.2023 11:00 | пер. Полевой; ул. Карьерная СНТ; Ангары (администр)
2 | КТП-22Н | Техническое обслуживание | 19.06.2023 13:30 | 19.06.2023 16:00 | посёлок Северный
3 | КТП-23Н | Техническое обслуживание | 20.06.2023 8:30 | 20.06.2023 11:00 | ул. Ремесленная 4,6,8,8а,10; ул. Комсомольская 37; Б/С ПАО "Мегафон"
4 | КТП-7Н | Техническое обслуживание | 20.06.2023 13:30 | 20.06.2023 16:00 | ул. Приволжская 39-59; ул. Свободы 35-51, 32-38; пер. Вишнёвый; ул. Вишнёвая
5 | КТП-2 (п.Липки) | Техническое обслуживание | 21.06.2023 9:00 | 21.06.2023 12:00 | ул. Лесная; ул. Полевая, 1-23а, 2-14.
6 | ЗТП-26 (УЦЗ) | Техническое обслуживание | 21.06.2023 13:30 | 21.06.2023 16:00 | АО "Ульяновскцемент" (береговая насосная)
7 | ЗТП-1 (п.Липки) | Техническое обслуживание | 22.06.2023 9:00 | 22.06.2023 11:00 | ул. Ленина, 1-15, 4, 6, 8, 10, ФАП, почта, маг. МИР.
8 | ЦРП-2Н попадают под отключение (КТП-25Н, КТП-10Н, КТП-13Н, КТП-28Н, ЗТП-26(УЦЗ), КТП-15Н, КТП-12Н, КТП-17Н, КТП-6Н) | Техническое обслуживание | 22.06.2023 14:00 | 22.06.2023 16:00 | ул.Мира 1,3,5,7,9,11,4,6,8,10,12, 17,19,21,23,25; ул.Ленина 1/13, 3 (Школа №1), 5/12,2/15,4,6,6а; ул.Комсомольская 2,4,6,6а (д/с Золотая рыбка), 8,10,14, 16,16а (д/с Колокольчик),18,20,20а; ул. Ульяновская 1/27,3,5 (Школа №2),7,11; КНС-2; ул.Заводская 13 (Школа №1), 26-63; ул.Портовая 21-29;
Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 6 кВ
Главный инженер ________________ В.Г. Панин
Начальник ПТО _______________ И.В. Полянский
Начальник участка _______________ А.А. Кузнецов
Старший диспетчер _______________ В.А. Федотов